## General Product Backlog
Product Backlog Items
ID | As a | I want to <Perform some tasks> | So I can <Achieve some goals> | Priority | Value | Estimate | Note
1 | Site Visitor | Xem thông tin giới thiệu về ứng dụng | để biết ứng dụng có chức năng gì | MUST
2 | Site Visitor | Xem hướng dẫn cách sử dụng | để biết cách nên sử dụng ứng dụng như nào | SHOULD
3 | Site Visitor | Xem thông tin về đội ngũ phát triển | để biết ai đã và đang phụ trách mảng nào của ứng dụng | COULD
4 | Site Visitor | Lựa chọn phương án đăng nhập hệ thống | để lựa chọn đăng nhập giáo viên hay là học viên | MUST
5 | Site Visitor | Xem thông tin liên lạc | để có thể thực hiện liên lạc đến công ty nếu cần | SHOULD
6 | Site Visitor | Điền vào form đăng kí trở thành giảng viên | Trở thành giảng viên, thực hiện được các chức năng của giáo viên | SHOULD
7 | Site Visitor | Tải lên thông tin giấy tờ chứng chỉ của bản thân | Để làm minh chứng cho kĩ năng phù hợp với vị trí của công ty | SHOULD
8 | Site Visitor | Hệ thống gửi thông tin tài khoản nếu tôi đủ điều kiện | Đăng nhập vào hệ thống với tư cách giáo viên | SHOULD
9 | Students | Thiết lập tạo thông tin tài khoản | Muốn có một tài khoản với định danh duy nhất đó là tôi. | MUST
10 | Students | Đăng nhập vào hệ thống | Có thể truy cập vào hệ thống và sử dụng dịch vụ | MUST
11 | Students | Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân | Linh hoạt cập nhật thông tin về tôi khi cần thiết. | MUST
12 | Students | Đăng xuất tài khoản | Tăng tính bảo mật tránh người khác truy cập thiết bị tôi lúc tôi không cho phép | MUST
13 | Students | Đổi mật khẩu | Tăng tính bảo mật cho tài khoản của tôi | MUST
14 | Students | Hỗ trợ đổi mật khẩu khi quên mật khẩu | Dễ dàng sử dụng dịch vụ thanh toán online cho các order tôi gửi lên hệ thống | MUST
15 | Students | Chuyển đổi tài khoản | Chuyển sang tài khoản đã đăng nhập và lưu trước đó mà không cần phải nhập lại username và password | SHOULD
16 | Students | Thay đổi ngôn ngữ | Tôi muốn ứng dụng hiển thị ngôn ngữ mà tôi mong muốn. Ví dụ: Tiếng việt - Vietnamese, Tiếng anh - English | COULD
17 | Students | Thay đổi theme của ứng dụng có sẵn | Tránh ứng dụng trở nên nhàm chán khi có duy nhất 1 theme | COULD
18 | Students | Liên kết với tài khoản ngân hàng | Dễ dàng sử dụng dịch vụ thanh toán online cho các order tôi gửi lên hệ thống | MUST
19 | Students | Tạo order gửi lên hệ thống từ bài viết có sẵn | Thuận tiện trong việc tạo order | MUST
20 | Students | Có dateline cho giáo viên chấm bài | Nhận được điểm, nhận xét,... của bài viết tôi trong thời gian mong muốn | SHOULD
21 | Students | Hiển thị danh sách các bài viết: ĐÃ VIẾT, ĐANG LÀM hoặc TẤT CẢ | Quản lý bài viết dễ dàng | MUST
22 | Students | Thêm, xóa, sửa và cập nhật (CRUD) cho bài viết | Quản lý bài viết dễ dàng | MUST
23 | Students | Cung cấp các công cụ để viết 1 bài văn: Đính kèm, tải ảnh từ nguồn khác, ... | Giúp tôi tạo bài viết dễ dàng, hoàn chỉnh | MUST
24 | Students | Lưu bài viết | Linh hoạt trong việc hoàn thành bài viết ở nhiều thời điểm khác nhau | MUST
25 | Students | Xem được điểm số, nhận xét chi tiết, nhận xét tổng quan của bài viết tôi | Hướng tới mục đích chính khi tham gia sử dụng ứng dụng của tôi | MUST
26 | Students | Trao đổi với giáo viên chấm bài | Giúp học viên giải đáp thắc mắc khi họ nhận được bài chấm | MUST
27 | Students | Xem thống kê theo các mốc thời gian tôi đã viết được bao nhiêu bài (từng tháng,từng năm, ...) | Tạo thêm động lực phát triển trình độ viết bài của bản thân | SHOULD
28 | Students | Xem được hồ sơ của giáo viên | Để biết rõ thông tin về nhân thân, trình độ của giáo viên chấm bài cho tôi | SHOULD
29 | Students | Xem được lượt đánh giá của người khác về giáo viên chấm bài của tôi | Để nắm được thêm thông tin về giáo viên chấm bài cho tôi | SHOULD
30 | Students | Tôi có thể đánh giá giáo viên chấm bài của tôi | Để tôi chia sẻ cảm nhận về giáo viên cho những học viên khác hoặc cho hệ thống | SHOULD
31 | Students | Xem thống kê những topic tôi từng viết trên ứng dụng | Tạo thêm động lực phát triển trình độ viết bài của bản thân | COULD
32 | Students | Xem lời giới thiệu về nhân sự và quy trình hoạt động của hệ thống | Để nắm được thêm thông tin về hệ thống mà thôi đang sử dụng | MUST
33 | Students | Hệ thống có đường hotline để liên lạc | Để nhờ hệ thống giải quyết thắc mắc hoặc là lỗi liên quan đến tài khoản của tôi | MUST
34 | Students | Được hướng dẫn sử dụng ứng dụng vào lần đầu tiên đăng nhập | Để dễ dàng nắm được quy trình sử dụng ứng dụng | MUST
35 | Students | Nhận được thông báo khi giáo viên gửi tin nhắn đến | Xem được vấn đề mà giáo viên đã giải quyết cho tôi | MUST
36 | Students | Nhận được thông báo bài viết của tôi đã được giáo viên chấm xong | Để xem được lời nhận xét, điểm,... mà giáo viên gửi cho tôi một cách nhanh nhất. | MUST
37 | Students | Đăng nhập được hệ thống trên hầu hết các nền tảng, thiết bị có kết nối internet | Linh hoạt sử dụng ứng dụng mọi nơi. | SHOULD
38 | Students | Gửi phản hồi của tôi về hệ thống | Để góp ý cho hệ thống phát triển tốt hơn | COULD
39 | Teacher | Đăng nhập vào hệ thống | Thực hiện các công việc trong hệ thống | MUST
40 | Teacher | Hệ thống mô tả thông tin cá nhân của mình | Để người khác có thể tìm hiểu về tôi | MUST
41 | Teacher | Số bài đã chấm | Để các học viên biết được kinh nghiệm của tôi | MUST
42 | Teacher | Chỉnh sửa thông tin cá nhân của tôi | Cập nhật kịp thời việc thay đổi thông tin (SĐT, email, chứng nhận bằng cấp, ...) | MUST
43 | Teacher | Hiển thị avt và tên của tôi trong bài viết mà tôi chấm | Người khác có thể chứng nhận bài đó do tôi chấm | MUST
44 | Teacher | Đổi mật khẩu | Tài khoản của tôi được bảo mật hơn | MUST
45 | Teacher | Đổi mật khẩu khi quên mật khẩu cũ | Đăng nhập vào hệ thống khi quên mật khẩu | MUST
46 | Teacher | Đăng xuất tài khoản | Tăng tính bảo mật tránh người khác truy cập thiết bị tôi lúc tôi không cho phép | MUST
47 | Teacher | Đăng nhập vào hệ thống trên nhiều nền tảng khác nhau [mobile (android, IOS), web] | Sử dụng tài khoản ở mọi lúc mọi nơi | SHOULD
48 | Teacher | Xem danh sách các bài đăng cần chấm điểm của các học viên | Chọn bài viết để chấm | MUST
49 | Teacher | Xem chi tiết yêu cầu và nội dung bài viết | Nhận chấm bài viết (vì đáp ứng được yêu cầu và hiểu biết sâu về lĩnh vực) | MUST
50 | Teacher | Xem danh sách bài viết tôi đã nhận | Sắp xếp thời gian để chấm bài | MUST
51 | Teacher | Xem danh sách bài viết tôi đã chấm xong | Biết tốc độ làm việc vủa tôi | MUST
52 | Teacher | Đánh giá tổng quan bài viết | Giúp học viên biết tổng thể bài viết ( điểm, nhận xét, góp ý chung) | MUST
53 | Teacher | Sửa lỗi trực tiếp trên bài viết | Giúp học viên biết rõ lỗi và đối chiếu trực tiếp | MUST
54 | Teacher | Gửi bài đến học viên | Để học viên có thể nhận được trong thời gian đã đề ra | MUST
55 | Teacher | Thông tin cơ bản của học viên (Tên, avt,...) | Nhận chấm tiếp những bài viết của học viên mà tôi quý | MUST
56 | Teacher | Trao đổi với học viên | Giúp học viên giải đáp thắc mắc khi họ nhận được bài chấm | SHOULD
57 | Teacher | Xem Thống kê số lượng bài đã chấm theo thời gian được chọn | Quản lý công việc dễ dàng hơn | SHOULD
58 | Teacher | Nhận được thông báo khi học viên gửi tin nhắn đến | Trả lời kịp thời thắc mắc của học viên | SHOULD
59 | Teacher | Xem hướng dẫn cách nhận và chấm bài viết | Thực hiện đúng quy trình để tránh sai sót | SHOULD
60 | Teacher | Nhận được thông báo của bài viết đến hạn trả bài | Hạn chế để trễ deadline, gây ảnh hưởng đến uy tín của tôi | SHOULD
61 | Teacher | Xem danh sách các bài viết có hạn trả trong hôm nay | Sắp xếp thời gian chấm bài hợp lý | COULD
62 | Teacher | Nhận được thông báo bài hết hạn hôm nay vào đầu ngày (thời gian tự tôi chọn) | Sắp xếp thời gian chấm bài hợp lý | COULD
63 | Teacher | Cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng | Nhận tiền lương | MUST
64 | Teacher | Xem quy định của hệ thống về phần trăm thu trên mỗi bài viết | Kiểm soát số tiền tôi sẽ nhận được | SHOULD
65 | Teacher | Lựa chọn hình thức trả lương | Quản lý doanh thu của tôi | COULD
66 | Teacher | Xem tổng điểm rating của tôi | Duy trì hoặc thay đổi cách chấm của mình | MUST
67 | Teacher | Xem thống kê doanh thu của tôi theo thời gian được chọn ( hiển thị ngày gửi tiền đến tài khoản tôi) | Quản lý doanh thu của tôi | SHOULD
68 | Teacher | Xem chi tiết các bình luận đánh giá của tôi | Khắc phục những hạn chế cụ thể nào hoặc vì sao họ khen thưởng tôi | SHOULD
69 | Admin | Đăng nhập trên một site riêng | đăng nhập tách biệt so với trang hệ thống chính | MUST
70 | Admin | Lựa chọn hạng mục ở một sidebar | nhanh chóng chuyển tới các hạng mục mà có thể quản lý | MUST
71 | Admin | Xem tất cả bài đăng của học viên (đang chờ duyệt, đã hoặc chưa chấm, đã chấm) | nắm sơ lược các bài trên hệ thống | MUST
72 | Admin | Xem một bài viết | xem nội dung bài viết | MUST
73 | Admin | Duyệt một bài đăng | bài đăng của học viên được xuất hiện trên hệ thống, từ đó giáo viên có thể chọn chấm bài đó | MUST
74 | Admin | Xem nội dung chấm của bài viết | Xem nội dung chấm của bài viết | MUST
75 | Admin | Xem phản hồi của học viên đối với bài chấm của giáo viên | biết giáo viên đã thực hiện tốt việc chấm bài của mình hay chưa | MUST
76 | Admin | Khóa một bài viết | loại đi các bài viết không hơp lệ | SHOULD
77 | Admin | Thay đổi các option của bài viết | bổ sung hoặc xóa một số lựa chọn khi đăng bài viêt của học viên | SHOULD
78 | Admin | Xem danh sách user học viên (theo tên, lượng bài đăng) | thực hiện quản lý thông tin của tất cả học viên có trên hệ thống | MUST
79 | Admin | Xem profile một học viên | kiểm tra thông tin của một học viên có hợp lệ | MUST
80 | Admin | Xem danh sách bài đăng thuộc học viên đó | biết học viên đó đã đăng bao nhiêu bài và đánh giá chuyên gia như thế nào. | MUST
81 | Admin | Khóa tài khoản một học viên | chặn tài khoản của học viên vi phạm | MUST
82 | Admin | Xem danh sách user giáo viên | thực hiện quản lý thông tin của tất cả giáo viên có trên hệ thống | MUST
83 | Admin | Xem profile một giáo viên | xem thông tin cá nhân của giáo viên đó | MUST
84 | Admin | Xem danh sách bài đăng mà giáo viên đã chấm | biết giáo viên đó đã chấm những bài nào | MUST
85 | Admin | Khóa tài khoản một giáo viên | ngăn giáo viên đó đăng nhập hệ thống | MUST
86 | Admin | Xem danh sách đơn ứng tuyển của giáo viên | biết các đơn ứng tuyển có trên hệ thống | SHOULD
87 | Admin | Xem đơn đăng ký ứng tuyển của giáo viên | xem chi tiết đơn ứng tuyển của một giáo viên | SHOULD
88 | Admin | Duyệt đơn hoặc từ chối đăng ký ứng tuyển của giáo viên | xác nhận có duyệt giáo viên đó hay không | SHOULD
89 | Admin | Tạo tài khoản và mật khẩu | cho phép một giáo viên mới có thể đăng nhập | COULD
90 | Admin | Xem xếp hạng số lượng bài đăng của học viên | biết học viên nào đã đăng nhiều bài nhất | SHOULD
91 | Admin | Xem thống kê số lượng bài đăng | năm số lượng bài đã đăng trong ngày | SHOULD
92 | Admin | Xem thống kê doanh thu của ứng dụng | biết lượng chi tiêu vào ứng dụng là bao nhiêu trong một ngày, tuần, tháng | SHOULD
93 | Admin | Xem thống kê người dùng đăng ký mới | biết có bao nhiêu lượng người dùng mới | SHOULD
94 | Admin | Xem thống kê lượng đơn ứng tuyển mới | biết có bao nhiêu đơn ứng tuyển mới | SHOULD
95 | Admin | Xem xếp hạng chi tiêu của học viên | xem học viên nào chi tiêu nhiều nhất | SHOULD
96 | Admin | Xem xếp hạng chấm bài của giáo viên | biết xem giáo viên nào chấm nhiều bài nhất | SHOULD
97 | Admin | Xem xếp hạng đánh giá của giáo viên | biết giáo viên nào được đánh giá cao nhất | SHOULD
98 | Admin | Xem danh sách các phản hồi của user đến hệ thống |  | COULD
99 | Admin | Xem chi tiết phản hồi của một user | biết user đó có vấn đề gì cần giải quyết | COULD
100 | Admin | Gửi phản hồi đến một user | trả lời vấn đề hoặc thắc mắc của user đó | COULD

## Students
Product Backlog Items
ID | As a | I want to <Perform some tasks> | So I can <Achieve some goals> | Priority | Value | Estimate | Note
1 | Students | Thiết lập tạo thông tin tài khoản | Muốn có một tài khoản với định danh duy nhất đó là tôi. | MUST
2 | Students | Đăng nhập vào hệ thống | Có thể truy cập vào hệ thống và sử dụng dịch vụ | MUST
3 | Students | Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân | Linh hoạt cập nhật thông tin về tôi khi cần thiết. | MUST
4 | Students | Đăng xuất tài khoản | Tăng tính bảo mật tránh người khác truy cập thiết bị tôi lúc tôi không cho phép | MUST
5 | Students | Đổi mật khẩu | Tăng tính bảo mật cho tài khoản của tôi | MUST
6 | Students | Hỗ trợ đổi mật khẩu khi quên mật khẩu | Dễ dàng sử dụng dịch vụ thanh toán online cho các order tôi gửi lên hệ thống | MUST
7 | Students | Chuyển đổi tài khoản | Chuyển sang tài khoản đã đăng nhập và lưu trước đó mà không cần phải nhập lại username và password | SHOULD
8 | Students | Thay đổi ngôn ngữ | Tôi muốn ứng dụng hiển thị ngôn ngữ mà tôi mong muốn. Ví dụ: Tiếng việt - Vietnamese, Tiếng anh - English | COULD
9 | Students | Thay đổi theme của ứng dụng có sẵn | Tránh ứng dụng trở nên nhàm chán khi có duy nhất 1 theme | COULD
10 | Students | Liên kết với tài khoản ngân hàng | Dễ dàng sử dụng dịch vụ thanh toán online cho các order tôi gửi lên hệ thống | MUST
11 | Students | Tạo order gửi lên hệ thống từ bài viết có sẵn | Thuận tiện trong việc tạo order | MUST
12 | Students | Có dateline cho giáo viên chấm bài | Nhận được điểm, nhận xét,... của bài viết tôi trong thời gian mong muốn | SHOULD
13 | Students | Hiển thị danh sách các bài viết: ĐÃ VIẾT, ĐANG LÀM hoặc TẤT CẢ | Quản lý bài viết dễ dàng | MUST
14 | Students | Thêm, xóa, sửa và cập nhật (CRUD) cho bài viết | Quản lý bài viết dễ dàng | MUST
15 | Students | Cung cấp các công cụ để viết 1 bài văn: Đính kèm, tải ảnh từ nguồn khác, ... | Giúp tôi tạo bài viết dễ dàng, hoàn chỉnh | MUST
16 | Students | Lưu bài viết | Linh hoạt trong việc hoàn thành bài viết ở nhiều thời điểm khác nhau | MUST
17 | Students | Xem được điểm số, nhận xét chi tiết, nhận xét tổng quan của bài viết tôi | Hướng tới mục đích chính khi tham gia sử dụng ứng dụng của tôi | MUST
18 | Students | Trao đổi với giáo viên chấm bài | Giúp học viên giải đáp thắc mắc khi họ nhận được bài chấm | MUST
19 | Students | Xem thống kê theo các mốc thời gian tôi đã viết được bao nhiêu bài (từng tháng,từng năm, ...) | Tạo thêm động lực phát triển trình độ viết bài của bản thân | SHOULD
20 | Students | Xem được hồ sơ của giáo viên | Để biết rõ thông tin về nhân thân, trình độ của giáo viên chấm bài cho tôi | SHOULD
21 | Students | Xem được lượt đánh giá của người khác về giáo viên chấm bài của tôi | Để nắm được thêm thông tin về giáo viên chấm bài cho tôi | SHOULD
22 | Students | Tôi có thể đánh giá giáo viên chấm bài của tôi | Để tôi chia sẻ cảm nhận về giáo viên cho những học viên khác hoặc cho hệ thống | SHOULD
23 | Students | Xem thống kê những topic tôi từng viết trên ứng dụng | Tạo thêm động lực phát triển trình độ viết bài của bản thân | COULD
24 | Students | Xem lời giới thiệu về nhân sự và quy trình hoạt động của hệ thống | Để nắm được thêm thông tin về hệ thống mà thôi đang sử dụng | MUST
25 | Students | Hệ thống có đường hotline để liên lạc | Để nhờ hệ thống giải quyết thắc mắc hoặc là lỗi liên quan đến tài khoản của tôi | MUST
26 | Students | Được hướng dẫn sử dụng ứng dụng vào lần đầu tiên đăng nhập | Để dễ dàng nắm được quy trình sử dụng ứng dụng | MUST
27 | Students | Nhận được thông báo khi giáo viên gửi tin nhắn đến | Xem được vấn đề mà giáo viên đã giải quyết cho tôi | MUST
28 | Students | Nhận được thông báo bài viết của tôi đã được giáo viên chấm xong | Để xem được lời nhận xét, điểm,... mà giáo viên gửi cho tôi một cách nhanh nhất. | MUST
29 | Students | Đăng nhập được hệ thống trên hầu hết các nền tảng, thiết bị có kết nối internet | Linh hoạt sử dụng ứng dụng mọi nơi. | SHOULD
30 | Students | Gửi phản hồi của tôi về hệ thống | Để góp ý cho hệ thống phát triển tốt hơn | COULD
31

## Teacher
Product Backlog Items
ID | As a | I want to <Perform some tasks> | So I can <Achieve some goals> | Priority | Value | Estimate | Note
1 | Teacher | Đăng nhập vào hệ thống | Thực hiện các công việc trong hệ thống | MUST
2 | Teacher | Hệ thống mô tả thông tin cá nhân của mình | Để người khác có thể tìm hiểu về tôi | MUST
3 | Teacher | Số bài đã chấm | Để các học viên biết được kinh nghiệm của tôi | MUST
4 | Teacher | Chỉnh sửa thông tin cá nhân của tôi | Cập nhật kịp thời việc thay đổi thông tin (SĐT, email, chứng nhận bằng cấp, ...) | MUST
5 | Teacher | Hiển thị avt và tên của tôi trong bài viết mà tôi chấm | Người khác có thể chứng nhận bài đó do tôi chấm | MUST
6 | Teacher | Đổi mật khẩu | Tài khoản của tôi được bảo mật hơn | MUST
7 | Teacher | Đổi mật khẩu khi quên mật khẩu cũ | Đăng nhập vào hệ thống khi quên mật khẩu | MUST
8 | Teacher | Đăng xuất tài khoản | Tăng tính bảo mật tránh người khác truy cập thiết bị tôi lúc tôi không cho phép | MUST
9 | Teacher | Đăng nhập vào hệ thống trên nhiều nền tảng khác nhau [mobile (android, IOS), web] | Sử dụng tài khoản ở mọi lúc mọi nơi | SHOULD
10 | Teacher | Xem danh sách các bài đăng cần chấm điểm của các học viên | Chọn bài viết để chấm | MUST |  |  | Có thể tìm kiếm bài có nội dung yêu thích
11 | Teacher | Xem chi tiết yêu cầu và nội dung bài viết | Nhận chấm bài viết (vì đáp ứng được yêu cầu và hiểu biết sâu về lĩnh vực) | MUST
12 | Teacher | Xem danh sách bài viết tôi đã nhận | Sắp xếp thời gian để chấm bài | MUST
13 | Teacher | Xem danh sách bài viết tôi đã chấm xong | Biết tốc độ làm việc vủa tôi | MUST
14 | Teacher | Đánh giá tổng quan bài viết | Giúp học viên biết tổng thể bài viết ( điểm, nhận xét, góp ý chung) | MUST
15 | Teacher | Sửa lỗi trực tiếp trên bài viết | Giúp học viên biết rõ lỗi và đối chiếu trực tiếp | MUST |  |  | Thay câu văn thành câu mang tính học thuật hơn
16 | Teacher | Gửi bài đến học viên | Để học viên có thể nhận được trong thời gian đã đề ra | MUST
17 | Teacher | Thông tin cơ bản của học viên (Tên, avt,...) | Nhận chấm tiếp những bài viết của học viên mà tôi quý | MUST
18 | Teacher | Trao đổi với học viên | Giúp học viên giải đáp thắc mắc khi họ nhận được bài chấm | SHOULD
19 | Teacher | Xem Thống kê số lượng bài đã chấm theo thời gian được chọn | Quản lý công việc dễ dàng hơn | SHOULD
20 | Teacher | Nhận được thông báo khi học viên gửi tin nhắn đến | Trả lời kịp thời thắc mắc của học viên | SHOULD
21 | Teacher | Xem hướng dẫn cách nhận và chấm bài viết | Thực hiện đúng quy trình để tránh sai sót | SHOULD
22 | Teacher | Nhận được thông báo của bài viết đến hạn trả bài | Hạn chế để trễ deadline, gây ảnh hưởng đến uy tín của tôi | SHOULD
23 | Teacher | Xem danh sách các bài viết có hạn trả trong hôm nay | Sắp xếp thời gian chấm bài hợp lý | COULD
24 | Teacher | Nhận được thông báo bài hết hạn hôm nay vào đầu ngày (thời gian tự tôi chọn) | Sắp xếp thời gian chấm bài hợp lý | COULD
25 | Teacher | Cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng | Nhận tiền lương | MUST
26 | Teacher | Xem quy định của hệ thống về phần trăm thu trên mỗi bài viết | Kiểm soát số tiền tôi sẽ nhận được | SHOULD
27 | Teacher | Lựa chọn hình thức trả lương | Quản lý doanh thu của tôi | COULD
28 | Teacher | Xem tổng điểm rating của tôi | Duy trì hoặc thay đổi cách chấm của mình | MUST
29 | Teacher | Xem thống kê doanh thu của tôi theo thời gian được chọn ( hiển thị ngày gửi tiền đến tài khoản tôi) | Quản lý doanh thu của tôi | SHOULD
30 | Teacher | Xem chi tiết các bình luận đánh giá của tôi | Khắc phục những hạn chế cụ thể nào hoặc vì sao họ khen thưởng tôi | SHOULD
31

## Admin
Product Backlog Items
ID | As a | I want to <Perform some tasks> | So I can <Achieve some goals> | Priority | Value | Estimate | Note
1 | Admin | Đăng nhập trên một site riêng | đăng nhập tách biệt so với trang hệ thống chính | MUST
2 | Admin | Lựa chọn hạng mục ở một sidebar | nhanh chóng chuyển tới các hạng mục mà có thể quản lý | MUST
3 | Admin | Xem tất cả bài đăng của học viên (đang chờ duyệt, đã hoặc chưa chấm, đã chấm) | nắm sơ lược các bài trên hệ thống | MUST
4 | Admin | Xem một bài viết | xem nội dung bài viết | MUST
5 | Admin | Duyệt một bài đăng | bài đăng của học viên được xuất hiện trên hệ thống, từ đó giáo viên có thể chọn chấm bài đó | MUST
6 | Admin | Xem nội dung chấm của bài viết | Xem nội dung chấm của bài viết | MUST
7 | Admin | Xem phản hồi của học viên đối với bài chấm của giáo viên | biết giáo viên đã thực hiện tốt việc chấm bài của mình hay chưa | MUST
8 | Admin | Khóa một bài viết | loại đi các bài viết không hơp lệ | SHOULD
9 | Admin | Thay đổi các option của bài viết | bổ sung hoặc xóa một số lựa chọn khi đăng bài viêt của học viên | SHOULD
10 | Admin | Xem danh sách user học viên (theo tên, lượng bài đăng) | thực hiện quản lý thông tin của tất cả học viên có trên hệ thống | MUST
11 | Admin | Xem profile một học viên | kiểm tra thông tin của một học viên có hợp lệ | MUST
12 | Admin | Xem danh sách bài đăng thuộc học viên đó | biết học viên đó đã đăng bao nhiêu bài và đánh giá chuyên gia như thế nào. | MUST
13 | Admin | Khóa tài khoản một học viên | chặn tài khoản của học viên vi phạm | MUST
14 | Admin | Xem danh sách user giáo viên | thực hiện quản lý thông tin của tất cả giáo viên có trên hệ thống | MUST
15 | Admin | Xem profile một giáo viên | xem thông tin cá nhân của giáo viên đó | MUST
16 | Admin | Xem danh sách bài đăng mà giáo viên đã chấm | biết giáo viên đó đã chấm những bài nào | MUST
17 | Admin | Khóa tài khoản một giáo viên | ngăn giáo viên đó đăng nhập hệ thống | MUST
18 | Admin | Xem danh sách đơn ứng tuyển của giáo viên | biết các đơn ứng tuyển có trên hệ thống | SHOULD
19 | Admin | Xem đơn đăng ký ứng tuyển của giáo viên | xem chi tiết đơn ứng tuyển của một giáo viên | SHOULD
20 | Admin | Duyệt đơn hoặc từ chối đăng ký ứng tuyển của giáo viên | xác nhận có duyệt giáo viên đó hay không | SHOULD
21 | Admin | Tạo tài khoản và mật khẩu | cho phép một giáo viên mới có thể đăng nhập | COULD
22 | Admin | Xem xếp hạng số lượng bài đăng của học viên | biết học viên nào đã đăng nhiều bài nhất | SHOULD
23 | Admin | Xem thống kê số lượng bài đăng | năm số lượng bài đã đăng trong ngày | SHOULD
24 | Admin | Xem thống kê doanh thu của ứng dụng | biết lượng chi tiêu vào ứng dụng là bao nhiêu trong một ngày, tuần, tháng | SHOULD
25 | Admin | Xem thống kê người dùng đăng ký mới | biết có bao nhiêu lượng người dùng mới | SHOULD
26 | Admin | Xem thống kê lượng đơn ứng tuyển mới | biết có bao nhiêu đơn ứng tuyển mới | SHOULD
27 | Admin | Xem xếp hạng chi tiêu của học viên | xem học viên nào chi tiêu nhiều nhất | SHOULD
28 | Admin | Xem xếp hạng chấm bài của giáo viên | biết xem giáo viên nào chấm nhiều bài nhất | SHOULD
29 | Admin | Xem xếp hạng đánh giá của giáo viên | biết giáo viên nào được đánh giá cao nhất | SHOULD
30 | Admin | Xem danh sách các phản hồi của user đến hệ thống |  | COULD
31 | Admin | Xem chi tiết phản hồi của một user | biết user đó có vấn đề gì cần giải quyết | COULD
32 | Admin | Gửi phản hồi đến một user | trả lời vấn đề hoặc thắc mắc của user đó | COULD
33

## Site Visitors
Product Backlog Items
ID | As a | I want to <Perform some tasks> | So I can <Achieve some goals> | Priority | Value | Estimate | Note
1 | Site Visitor | Xem thông tin giới thiệu về ứng dụng | để biết ứng dụng có chức năng gì | MUST
2 | Site Visitor | Xem hướng dẫn cách sử dụng | để biết cách nên sử dụng ứng dụng như nào | SHOULD
3 | Site Visitor | Xem thông tin về đội ngũ phát triển | để biết ai đã và đang phụ trách mảng nào của ứng dụng | COULD
4 | Site Visitor | Lựa chọn phương án đăng nhập hệ thống | để lựa chọn đăng nhập giáo viên hay là học viên | MUST
5 | Site Visitor | Xem thông tin liên lạc | để có thể thực hiện liên lạc đến công ty nếu cần | SHOULD
6 | Site Visitor | Điền vào form đăng kí trở thành giảng viên | Trở thành giảng viên, thực hiện được các chức năng của giáo viên | SHOULD
7 | Site Visitor | Tải lên thông tin giấy tờ chứng chỉ của bản thân | Để làm minh chứng cho kĩ năng phù hợp với vị trí của công ty | SHOULD
8 | Site Visitor | Hệ thống gửi thông tin tài khoản nếu tôi đủ điều kiện | Đăng nhập vào hệ thống với tư cách giáo viên | SHOULD

## Ví dụ
Ví dụ về product backlog: https://drive.google.com/file/d/1FJUT6d4FW4vSJAW8T1K8XAdJHU77nITx/view